## Sheet1
Descrição do Orçamento |  | Bancos Utilizados | B.D.I. |  | Encargos Sociais
REFORMA PREDIO 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI/PR |  | SINAPI - 07/2018 - PR | 20,93% |  | 0,0% - Desonerada
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
2 | SERVIÇOS PROVISORIOS | 0,00% 5.532,20 | 100,00% 5.532,20
3 | INFRAESTRUTURA | 0,00% 1.854,66 | 100,00% 1.854,66
4 | SUPRAESTRUTURA | 0,00% 21.360,23 | 100,00% 21.360,23
5 | VEDAÇÃO | 0,00% 18.866,92 | 100,00% 18.866,92
6 | COBERTURA | 0,00% 7.363,15 |  | 100,00% 7.363,15
7 | FORROS | 0,00% 4.977,00 |  | 100,00% 4.977,00
8 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS | 0,00% 42.095,77 |  |  | 100,00% 42.095,77 |  | 32637.42
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0,00% 52.326,26 |  |  | 100,00% 52.326,26 |  | 1344.81
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0,00% 38.536,48 |  |  | 100,00% 38.536,48 |  | 33982.23
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0,00% 112,95 |  |  | 100,00% 112,95
12 | REFORÇO ESTRUTURAL | 0,00% 6.305,75 | 100,00% 6.305,75
13 | PISO | 0,00% 12.742,76 |  |  | 100,00% 12.742,76
14 | PINTURA | 0,00% 15.996,33 |  |  |  | 100,00% 15.996,33
15 | MOBILIÁRIO | 0,00% 28.941,55 |  |  |  | 100,00% 28.941,55
16 | PAISAGISMO | 0,00% 4.654,97 |  |  |  | 100,00% 4.654,97
17 | PSCIP - ADEQUAÇÕES INCÊNDIO | 0,00% 36.296,60 |  |  | 50,00% 18.148,30 | 50,00% 18.148,30
18 | LIMPEZA FINAL | 0,00% 1.822,00 |  |  |  | 100,00% 1.822,00
Custo Mensal |  |  | 53919.76 | 12340.15 | 163962.52 | 69563.15
Custo Acumulado |  |  |  | 66259.91 | 230222.43 | 299785.58
|  |  | Total sem BDI |  | 247900.09
| _______________________________________________________________ |  | Total do BDI |  | 51885.4888
| KARLA CAROLINA CARNIETTO TEODORO ME |  | Total Geral |  | 299785.5788