## Buttons
ANEXO III - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI REV004 | SINAPI - 12/2018 - Paraná | 20,93% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
FORNECEDORA:
CNPJ:
NOME REPONSÁVEL LEGAL:
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
2 | SERVIÇOS PROVISORIOS | 100,00% 5.351,73 | 100,00% 5.351,73
3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 2.233,54 | 100,00% 2.233,54
4 | SUPRAESTRUTURA | 100,00% 44.298,47 | 50,00% 22.149,23 | 50,00% 22.149,24
5 | VEDAÇÃO | 100,00% 19.430,47 | 30,00% 5.829,14 | 30,00% 5.829,14 | 40,00% 7.772,19
6 | COBERTURA | 100,00% 8.250,79 |  | 30,00% 2475,24 | 70,00% 5.775,55
7 | FORROS | 100,00% 16.306,50 |  |  |  | 100,00% 16.306,50
8 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS | 100,00% 37.794,41 |  |  |  | 50,00% 18.897,20 | 50,00% 18.897,21
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 88.682,16 |  | 20,00% 17736,43 | 20,00% 17736,43 | 30,00% 26604,65 | 30,00% 26604,65
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 58.340,26 |  | 30,00% 17502,08 | 30,00% 17502,08 | 40,00% 23.336,10
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 236,80 | 100,00% 236,80
12 | REFORÇO ESTRUTURAL | 100,00% 6.767,22 |  | 50,00% 3383,61 | 50,00% 3383,61
13 | PISO | 100,00% 15.359,81 |  |  | 50,00% 7.679,91 | 50,00% 7.679,91
14 | PINTURA | 100,00% 24.811,37 |  |  |  |  | 100,00% 24.811,37
15 | MOBILIÁRIO | 100,00% 30.336,78 |  |  |  |  | 100,00% 30.336,78
16 | PAISAGISMO | 100,00% 4.292,18 |  |  |  | 30,00% 1.287,65 | 70,00% 3.004,53
17 | PSCIP - ADEQUAÇÕES INCÊNDIO | 100,00% 45.436,77 | 20,00% 9.087,35 |  | 30,00% 13.631,03 | 30,00% 13.631,03 | 20,00% 9.087,35
18 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 2.151,50 |  |  |  |  | 100,00% 2.151,50
Porcentagem |  |  | 10,95% | 16.84% | 17.92% | 26.27% | 28.02%
Custo |  |  | 44887.79 | 69075.74 | 73480.8 | 107743.04 | 114893.39
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,95% | 27.79 | 45.71 | 71.98 | 100
Custo Acumulado |  |  | 44.887,80 | 113963.53 | 187444.33 | 295187.37 | 410080.76
|  |  |  | Total sem BDI | R$ 339.160,31
|  |  |  | Total do BDI | R$ 70.920,45
|  |  |  | Total Geral | R$ 410.080,76
_______________________________________________________________ NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA